## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Sprint | Prioridad | Criterio de Aceptación
HU01 | Como administrador, quiero registrar usuarios con roles (admin, cocinero, auditor) para controlar accesos. | 1 | Alta | Formulario/endpoint funcional; validación de rol; email único.
HU02 | Como usuario, quiero iniciar sesión con JWT para acceder a las funciones según mi rol. | 1 | Alta | Token válido 1h; errores controlados; logout disponible.
HU03 | Como admin, quiero registrar y editar proveedores para mantener actualizado el catálogo. | 2 | Alta | CRUD funcional con validaciones; datos persistentes.
HU04 | Como admin, quiero gestionar productos asociados a proveedores para controlar inventario. | 2 | Alta | CRUD productos con relación proveedor; validación duplicados.
HU05 | Como cocinero, quiero registrar entradas y salidas de insumos para actualizar stock. | 3 | Alta | Registro tipo entrada/salida; actualización inmediata de inventario.
HU06 | Como usuario, quiero ver el stock total por producto y alertas de bajo inventario. | 3 | Alta | Listado general con filtros; alertas automáticas.
HU07 | Como cocinero, quiero llenar checklists de limpieza para registrar controles diarios. | 4 | Alta | Formulario dinámico; guarda ítems y observaciones.
HU08 | Como auditor, quiero revisar checklists por fecha y turno para verificar cumplimiento. | 5 | Media | Listado filtrable; estados (pendiente/completo).
HU09 | Como usuario, quiero recibir alertas automáticas por temperatura, stock o checklist incompleto. | 5 | Alta | Alertas en tiempo real; tipo y estado gestionable.
HU10 | Como cocinero, quiero registrar temperaturas de equipos/productos para control sanitario. | 6 | Alta | Registro con unidad °C; alertas fuera de rango.
HU11 | Como admin, quiero tener una auditoría de todas las acciones críticas del sistema. | 7 | Alta | Registro automático (login, CRUD, alertas).
HU12 | Como usuario, quiero usar la app offline y sincronizar mis datos al reconectarme. | 6 | Media | Guardado local + sincronización posterior.
HU13 | Como auditor, quiero ver reportes y dashboards para evaluar cumplimiento de normas. | 7 | Media | Dashboard con métricas e indicadores.
HU14 | Como admin, quiero generar exportaciones en Excel o PDF para respaldo. | 7 | Media | Botones de exportación activos en módulos clave.
HU15 | Como equipo, queremos realizar pruebas y documentar para asegurar calidad del sistema. | 8 | Alta | Documentación técnica + demo final aprobada